KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU

Nhóm 7 - Thành viên nhóm

- Nguyễn Đức Hiếu (Trưởng nhóm)

- Trần Minh Hiếu

Tên ứng dụng: Hệ thống quản lý Kho hàng nội thất có tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khảo sát hiện trạng, phỏng vấn thủ kho nội thất, xác định bài toán Quản lý kho nội thất tích hợp AI | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
|  | Lập kế hoạch dự án 9 tuần, phân chia vai trò và nhiệm vụ thành viên nhóm | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Xây dựng bảng câu hỏi thu thập yêu cầu nghiệp vụ (Inbound, Outbound, Kiểm kê, Tồn kho) | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
|  | Thu thập biểu mẫu hóa đơn, chứng từ giao nhận, thẻ kho Excel thực tế của doanh nghiệp | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Tổng hợp phân tích rủi ro và các điểm đặc thù ngành nội thất (thể tích CBM, hàng combo) | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
| Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Soạn thảo tài liệu URD dự thảo v1.0 (Tài liệu yêu cầu người dùng) | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Xác định danh sách Stakeholders, các Actor và vai trò trong hệ thống WMS | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
|  | Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ hiện trạng (AS-IS) và mục tiêu tương lai (TO-BE) | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Khảo sát lần 2: Làm rõ quy trình kiểm định chất lượng (QC) hàng tốt và hàng lỗi khi nhập | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
|  | Phân tích yêu cầu chức năng ban đầu và các điểm nghẽn trong quản lý kho thủ công | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
| Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Khảo sát lần 3: Thu thập dữ liệu cấu trúc linh kiện BOM (Combo bàn ghế, tủ giường) | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
|  | Làm rõ công thức tính thể tích CBM nội thất từ kích thước Dài x Rộng x Cao | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Chốt danh sách các yêu cầu chức năng (REQ-F-01 đến REQ-F-16) và phi chức năng | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
|  | Xác định các kịch bản tích hợp AI: Trợ lý tương tác kho và Gợi ý bổ sung hàng thông minh | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Hoàn thiện và ban hành Tài liệu URD chính thức v2.0 (Chốt) | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
| Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Xây dựng Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm SRS v1.0 tổng thể | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Đặc tả chi tiết các Use Case chính: Master Data, Inbound, Outbound, Transfer, Audit | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
|  | Xác định các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi: BR-01 (Chứng từ bắt buộc), BR-02 (Chống xuất âm), BR-05, BR-06 | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Thiết kế ma trận phân quyền chi tiết RBAC theo 6 vai trò người dùng | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
|  | Thiết lập quy trình phê duyệt đa cấp: 2 cấp (<= 100M) và 3 cấp (> 100M có Giám đốc duyệt) | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
| Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Thiết kế kiến trúc hướng đối tượng (OOD) và sơ đồ lớp (Class Diagram) tổng quan | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Đặc tả chi tiết các Class nghiệp vụ, Interface dịch vụ và Data Repositories | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Thiết kế cơ chế quản lý giao dịch và Khóa bi quan (Pessimistic Locking UPDLOCK/ROWLOCK) | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý gồm 32 bảng trên Microsoft SQL Server | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
|  | Xây dựng sơ đồ phân luồng màn hình (Screen Flow Diagram) và ma trận điều hướng | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
|  | Khởi tạo Solution ASP.NET Core 9 MVC, cấu hình EF Core 9 và ASP.NET Core Identity | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
| Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Hiện thực hóa Data Access Layer, Entity Configurations và Migration vào SQL Server | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
|  | Lập trình phân hệ Master Data: Quản lý Kho, Sản phẩm, Biến thể SKU, Kích thước CBM, Combo BOM | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
|  | Lập trình phân hệ Nhập kho (Inbound) và Xuất kho (Outbound) tích hợp khóa bi quan | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Hiện thực hóa Workflow phê duyệt đa cấp theo hạn mức giá trị phiếu | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Lập trình phân hệ Chuyển kho (Transfer), Kiểm kê kho (Audit) và Quản lý hàng hỏng (Damaged) | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
| Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Lập trình phân hệ Báo cáo xuất nhập tồn, luân chuyển và đối soát kỳ | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
|  | Cài đặt và cấu hình Ollama Local LLM (mô hình qwen2.5-coder:7b), xây dựng AiChatController | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Lập trình AI Replenishment Engine: Phân tích tồn an toàn, phát hiện bất thường nhu cầu 20% | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Tích hợp tính năng AI Action: Tự động điều hướng và sinh phiếu nhập nháp khi duyệt gợi ý | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Thiết lập môi trường kiểm thử và lập kế hoạch kiểm thử chức năng (Functional Test Plan) | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Thực hiện 41 kịch bản kiểm thử thủ công trên giao diện người dùng (Manual Testing) | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
|  | Xây dựng bộ kiểm thử tự động xUnit (DuAnCode.Tests) gồm 26 ca kiểm thử bao phủ 8 phân hệ | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Phát hiện và sửa chữa các lỗi logic nghiệp vụ: Xuất kho Combo BOM, Fallback T-SQL Rowlock | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Chạy hồi quy toàn bộ test suite, xác nhận 100% test cases Pass thành công | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Soạn thảo Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (User Guide) chi tiết cho từng vai trò người dùng | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Viết hướng dẫn cấu hình kết nối CSDL SQL Server và thiết lập mô hình AI Ollama | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Rà soát toàn bộ các tài liệu kỹ thuật các giai đoạn (URD, SRS, OOD, ScreenFlow/DB, Test) | Trần Minh Hiếu | Hoàn thành |
|  | Hợp nhất và đóng gói toàn bộ tài liệu các giai đoạn thực hiện dự án | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |
|  | Nghiệm thu phần mềm, kiểm tra bảo mật, phân quyền và chuẩn bị báo cáo tổng kết đề tài | Nguyễn Đức Hiếu | Hoàn thành |